## Slide 1
Inovativnost “prodaje” projekt
Inovativnost vas čini različitim od drugih
Primjer: Umjetnost i kultura 54+
Alokacija: 20.000,000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn = 20 projekata koji će se financirati
Aktivnosti – unaprijed zadane
Kvalitetan projekt
Relevantnost
Održivost
Kapaciteti
Inovativnost

## Slide 2: Kako izraditi kvalitetan projekt?

## Slide 3: Što je pristup logičke matrice (PLM)?
Analitički proces i skup alata koji se koriste za planiranje, provedbu, praćenje i evaluaciju projekata
PLM kao način razmišljanja (“projektno razmišljanje” ili “projektni pristup”)
Strukturirani i skraćeni prikaz svih informacija važnih za projekt

## Slide 4: Prikaz faza PLM-a

## Slide 5: Vježba
Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić Karlovac planira pokrenuti program kreativnih radionica za osobe starije od 45 godina.
Natječajem su definirane sljedeće grupe aktivnosti (elementi) projekta:
Element 1. Upravljanje projektom i administracija
Element 2. Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine
Element 3. Promidžba i vidljivost

## Slide 6: Struktura projekta
Specifični cilj projekta |  | 
Element 1 Upravljanje projektom | Element 2 Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine | Element 3. Promidžba i vidljivost
A.1.1. Formirati projektni tim A1.2. Održati početni sastanak A1.3. Pratiti projektne aktivnosti i troškove A1.4. Izvještavati | 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. | 3.1. Organizirati početnu konferenciju 3.2. Osmisliti vizualni identitet projekta 3.3. Izraditi i distribuirati promo materijale 3.4. Objavljivati informacije na internet stranicama

## Slide 10: Strateški pristup projektima
Partnerski strateški pristup
Informiranost o Pozivima na dostavu projektnih prijedloga (kontinuiranje praćenje)
Sudjelovanje na informativnim radionicama
Obuka zaposlenika
Planiranje proračuna
Izrada jednostavnih strategija

## Slide 11: www.strukturnifondovi.hr

## Slide 12: 1. korak – proučavanje strateških dokumenata na referentnim stranicama
www.ruralnirazvoj.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
Notes: Otvoriti stranicu www.strukturnifondovi.hr, ali spomenuti da postoje i druge stranice (samo službene) vezane uz informiranje o fondovima

## Slide 13: 2. korak – pregled natječaja u najavi
Indikativni godišnji planovi objave natječaja
www.strukturnifondovi.hr

## Slide 14: 3. korak – savjetovanje o dokumentaciji
www.strukturnifondovi.hr

## Slide 15: 4. korak – pregled objavljenih natječaja
www.strukturnifondovi.hr
Notes: 1. Primjer (hotel): Ponaći konkretan natječaj http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1179, otvoriti ga i pokazati od čega se sastoji dokumentacija. 2. Primjer (učilište) Kod natječaja za učilište – ostaje se na indikativnom planu i objašnjava se kako trenutno nema natječaja, pročitati sažetak iz indikativnog plana za OP ULJP i pojasniti elemente indikativnog plana – moguće je primijeniti na više natječaja iz indikativnog plana (pojasniti da se 1 projektna ideja može prilagoditi i prijaviti na više natječaja (ali se aktivnost može financirati samo iz 1). Natječaji su označeni bojom
3. Primjer (Udruga i društveno poduzetništvo) - Kod primjera za društveno poduzetništvo, otvoriti sami natječaj (http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1263). Budite spremni i na pitanja vezana uz natječaje koji su u primjerima (društveno poduzetništvo i hoteli).
Nakon što se izvrte sva tri primjera, možete pitati polaznike imaju li oni neku temu koja im je interesantna, pa proći kroz isti postupak za njihove projektne ideje

## Slide 16: Vježba
Na računalu ili mobilnom telefonu otvorite stranicu www.getkahoot.com
Ispod natpisa “Play” uključite “Let’s go!”
Upišite pin (broj) kojeg će Vam dati predavač
Odgovorite na 5 kviz pitanja

## Slide 17
Hvala!
mario.protulipac@wyg-c.eu